## Blad1
~ | De gebruikers | wil | Zodat | prioriteit 1 t/m 10 | MoSCoW | tijd | sprint | done
startscherm | bezoeker | een account maken | hij kan inloggen | 10 | m | 20 min | 1
| bezoeker | kunnen inloggen | hij naar de inhoudpagina kan | 10 | s | 5 min | 1
| bezoeker | ingelogd blijven | hij niet telkens hoeft in te loggen | 10 | l | 60 min | 1
| de ondernemer | een tabel van alle gebruikers | hij weet wie een account heeft en de info heeft | 5 | m | 20 min | 2
| de ondernemer | een verificatie e-mail | er echt gekoppeld is met de e-mail van de gebruiker | 8 | m | 30 min | 1
inhoud pagina | bezoeker | een foto kunnen liken | hij kan laten weten of hij het leuk vond | 4 | s | 10 min | 2
| bezoeker | op een foto kunnen klikken | de foto vergroot krijgt met wat informatie | 8 | m | 20 min | 1
| bezoeker | foto kunnen uploaden | anderen de foto kunnen zien | 9 | l | 40 min | 1
| bezoeker | een tag kunnen toevoegen | het makkelijker te vinden is met sorteren | 4 | m | 30 min | 2
| bezoeker | een zoekfunctie | hij foto's op kan zoeken | 4 | l | 60 min | 2
| bezoeker | filteren | hij alleen bepaalde foto's te zien krijgt | 3 | xl | <60 min | 2
| bezoeker | een rol-over effect | hij weet dat er erop geklikt kan | 6 | m | 20 min | 1
| bezoeker | de foto inhoud aanpassen | als er fouten zijn in de info | 5 | l | 40 min | 1
| bezoeker | de een tittel kunnen toevoegen | mensen weten hoe het heet | 8 | s | 5 min | 1
| bezoeker | een stuk tekst bij de foto plaatsen | er een inhoud is bij de foto | 8 | s | 5 min | 1
| bezoeker | zijn gegevens aanpassen | de gegevens up to date blijven | 6 | m | 30 min | 2
| de eigenaar | de foto van positie kunnen veranderen | zodat het spannend blijft | 4 | xl | <60 min | sprint 2
| de ondernemer | dat foto's verschillende afmetingen mogen zijn | zodat alle foto's kunnen worden geupload | 6 | l | 40 min | 1
| de ondernemer | de website responsive, | mensen ook met hun telefoon op de website kunnen | 8 | l | 50 min | 1
| de eigenaar | Dat er wilkurige foto te zien krijgt | Je niet elke keer dezelfde foto's te zien krijgt | 4 | l | 40 min | 2
| de ondernemer | de like op de foto als de muis erop staat | de gebruiker meteen zien hoeveel like en kan liken | 4 | m | 30 min | 2